## Ark1
[7 empty] | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato | [5 empty] | Faktisk slutdato |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [6 empty] | % fuldført (ud over plan)
Overemne | Opgave | estimeret tid | Kolonne4 | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 01/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12
realtid
Genrelt | Blokdiagram | 1 | 1
| Tidsplan | 1 | 1
LoRa | Research | 4
Test setup
Slave integration
Master integration
Slave | 2040
Tempratur
Lysstyre
Luftkvalitet
Bevægelse
Fugtighed
Decibel
layout
Batteri valg
dip SW
Tests | Test af master
Test af slave
EMC test
Rapport | Forside
Problemformulering
indledning
modbus master
LoRa
teori
Litteraturliste
Billag
Diskussion
Konklusion
Korrektur