## Projektplanlægger
Projektplanlægger
Fremhæv et tidsrum til højre. Derpå følger en forklaring af diagrammet. | [6 empty] | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato | [5 empty] | % fuldført |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [6 empty] | % fuldført (ud over plan)
AKTIVITET | STARTDATO FOR PLAN | VARIGHED FOR PLAN | FAKTISK STARTDATO | FAKTISK VARIGHED | PROCENTDEL FULDFØRT | TIDSRUM |  |  |  | 12 |  |  |  | 19 |  |  |  | 26 |  |  |  | 3 |  |  |  | 10 |  |  |  | 17 |  |  |  | 24 |  |  |  | 31 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 28 |  |  |  | 5 |  |  |  | 12 |  |  |  | 19 |  |  |  | 26
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
problemformulering | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | bar: TIDSRUM 1
Bolkdiagram | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Tidsplan | 2 | 1 | 2 | 1 | 100%
Indledning | 4 | 1 | 4 | 3 | 0%
LoRa | 2 | 11 | 2 | 8 | 100%
Mainboard slave | 11 | 4 | 7 | 1 | 85%
Sensor kredsløb | 15 | 14 |  |  | 50%
Strøm kredsløb | 29 | 8 |  |  | 60%
Test af boards | 45 | 4 |  |  | 75%
EMC test | 49 | 2 |  |  | 100%
forbedringer | 51 | 9 |  |  | 60%
Rapport/Korrektur | 60 | 7 |  |  | 0%