## Ark1
[7 empty] | Varighed for plan | [5 empty] | Faktisk startdato | [5 empty] | Faktisk slutdato |  |  |  | Faktisk (ud over plan) | [6 empty] | % fuldført (ud over plan)
|  |  |  | Uge36 |  |  |  | Uge37 |  |  |  | Uge38 |  |  |  | Uge39 |  |  |  | Uge40 |  |  |  | UGe41 |  |  |  | Uge42 |  |  |  | Uge43 |  |  |  | Uge44 |  |  |  | Uge45 |  |  |  | Uge46 |  |  |  | Uge47 |  |  |  | Uge48 |  |  |  | Uge49 |  |  |  | Uge50 |  |  |  | Uge51 |  |  |  | Uge52
Overemne | Opgave | estimeret tid | realtid | 05/09 | 06/09 | 07/09 | 08/09 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 26/09 | 27/09 | 28/09 | 29/09 | 03/10 | 04/10 | 05/10 | 06/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 | 31/10 | 01/11 | 02/11 | 03/11 | 07/11 | 08/11 | 09/11 | 10/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 01/12 | 05/12 | 06/12 | 07/12 | 08/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 26/12 | 27/12 | 28/12 | 29/12
Genrelt | Blokdiagram | 1 | 1
| Tidsplan | 1 | 1
LoRa | Research | 4 | 5
| Test setup | 5 | 3
| Slave integration | 3 | 2
| Master integration | 3 | 6
Slave | 2040 | 3 | 1
| Tempratur | 2 | 1
| Lysstyre | 2 | 1
| Luftkvalitet | 2 | 6
| Bevægelse | 2 | 1
| Fugtighed | 2 | 1
| Decibel | 2
| layout | 2
| Batteri valg | 6 | 1
| dip SW | 2 | 2
Tests | Test af master | 4 | 4
| Test af slave | 4
| EMC test | 2
| Programering | 9
Rapport | Problemformulering | 1
| indledning | 1
modbus master
| LoRa | 3
| teori | 8
| Litteraturliste | 1
| Billag | 1
| Diskussion | 1
| Konklusion | 1
| Korrektur | 5